GUIA PRÁTICO · @PATOLUCASENG

Checklist de Revisão e Auditoria do PATO

Roteiro minucioso para conferir um PATO pronto — cada ponto é uma verificação que resiste ao controle.

1    Conformidade normativa e escopo

| ☐ | As referências normativas citadas estão vigentes? Resolução DNIT nº 8/2023, INs, acórdãos e SICRO na versão correta. |
| --- | --- |
| ☐ | Todos os serviços orçados são elegíveis ao PATO? Nada de CREMA, PROARTE, BR-Legal ou restauração/melhoria incompatível. |
| ☐ | Os serviços não previstos no Manual têm enquadramento demonstrado? |
| ☐ | As intervenções funcionais respeitam os critérios e limites do Anexo V? |
| ☐ | Os DSM ficam dentro dos 25% do valor global do orçamento inicial? |
| ☐ | A nomenclatura está padronizada? Acórdãos com nº, normas com sufixo (005/2003-TER, 182/2018-PRO). |
| ☐ | A duração do contrato está em períodos múltiplos de um ano? |

2    Inventário e levantamento de campo

| ☐ | O cadastro do trecho e o inventário seguem os modelos dos Anexos II e III? |
| --- | --- |
| ☐ | Cada elemento gerador está localizado por km e coordenada (não por estaca)? |
| ☐ | Há compatibilidade entre cadastro, fotos, inventário, planilha-resumo e memória? Divergência entre essas peças é o principal alvo de glosa. |
| ☐ | Os quantitativos NÃO foram copiados de PATOs anteriores? Conferir se há levantamento próprio e datado desta etapa. |
| ☐ | A metodologia de levantamento está documentada? |
| ☐ | As interferências ambientais e áreas de licenciamento foram identificadas? |

3    Quantificação e níveis de esforço

| ☐ | Cada quantitativo tem memória de cálculo rastreável e reproduzível? |
| --- | --- |
| ☐ | Estão identificados fórmula, unidade, extensão, área, volume, frequência e NE? |
| ☐ | A memória do NE se apoia no Índice do Pavimento e no histórico do trecho? |
| ☐ | NE diferentes dos referenciais estão tecnicamente justificados? Com levantamentos e critérios objetivos, não por arbítrio. |
| ☐ | Roçada/capina foi calculada conforme a DNIT 182/2018-PRO? |
| ☐ | Os quantitativos representam todo o período contratual? |
| ☐ | Não há duplicidade entre serviços por desempenho e serviços medidos por unidade? |
| ☐ | Não há sobreposição entre rotineira, periódica, emergencial e DSM? |

4    DSM — verificação específica

| ☐ | Os DSM foram quantificados por memória de cálculo direta (sem NE)? |
| --- | --- |
| ☐ | Cada DSM tem justificativa obrigatória e localização exata? |
| ☐ | A caracterização traz croquis, plantas, cortes, ensaios ou fotos, conforme o caso? |
| ☐ | A solução está plenamente caracterizada e não transfigura o objeto? |
| ☐ | O somatório dos DSM foi reconferido contra o limite de 25%? |

5    Materiais, transportes e composições

| ☐ | As fontes de materiais estão pesquisadas e o croqui de DMT (Anexo IX) está completo? Fornecedor, coordenadas, tipo de acesso e distâncias por tipo de leito. |
| --- | --- |
| ☐ | Os pedágios e o binômio de transporte (Anexo VIII) foram considerados? |
| ☐ | O FIT e o mapa de estações pluviométricas (FIC) estão elaborados e justificados? |
| ☐ | As CPU fora do SICRO têm memória de cálculo dos coeficientes? |
| ☐ | Os insumos asfálticos foram extraídos e lançados separadamente na planilha? |
| ☐ | Os serviços auxiliares e transportes estão separados corretamente? |

6    Custos: SICRO, Adm. Local, canteiro e BDI

| ☐ | As composições SICRO estão na base correta (mês e UF) e na data-base adequada? |
| --- | --- |
| ☐ | Cada código SICRO de 7 dígitos confere com a tabela oficial? Conferência dígito a dígito — erro de OCR/digitação é comum. |
| ☐ | Os fatores de ajuste (FIC, FIT, empolamento, momento de transporte) estão bem aplicados? |
| ☐ | A Adm. Local traz 0,25 engenheiro supervisor e exclui a secretária da parcela fixa? |
| ☐ | O canteiro segue o modelo provisório (SICRO Vol. VII, Anexo XII) com memória de cálculo? |
| ☐ | Mobilização/desmobilização não duplicam custos já na Adm. Local? |
| ☐ | O BDI está aderente aos normativos e ao Acórdão nº 2.622/2013? BDI diferenciado justificado? |
| ☐ | Os orçamentos onerado e desonerado foram comparados e adotou-se o mais vantajoso? |

7    Planilha, Curva ABC e cronograma

| ☐ | Todos os itens da planilha têm composição de preço associada? |
| --- | --- |
| ☐ | Os preços unitários batem exatamente com as composições (sem divergência)? |
| ☐ | A Curva ABC (Anexo XXI) foi elaborada e os itens de maior peso foram examinados? |
| ☐ | A distribuição percentual do orçamento por grupo está coerente? |
| ☐ | Arredondamentos, unidades e códigos foram conferidos na planilha e no orçamento? |
| ☐ | O cronograma físico-financeiro está compatível com o orçamento? |

8    Medição, prazos e defesa técnica

| ☐ | Os critérios de medição estão claros o suficiente para evitar pagamento indevido? |
| --- | --- |
| ☐ | O controle tecnológico (QE) e seus documentos de suporte estão previstos? |
| ☐ | Os prazos e a vigência estão consistentes? Período mínimo entre o fim dos serviços e o fim do contrato. |
| ☐ | Há Nota Técnica e Relatório de Apresentação consolidando a proposta? |
| ☐ | Cada decisão técnica tem documento de suporte anexado? Pareceres, memórias e referências normativas. |
| ☐ | O orçamento é defensável perante o TCU/órgão de controle? |

Conteúdo técnico independente sobre PATO e manutenção rodoviária DNIT · @patolucaseng