GUIA PRÁTICO · @PATOLUCASENG

Checklist de Contratação do PATO

Documentação técnica da supervisora — do inventário de campo à planilha orçamentária. Baseado na Resolução DNIT nº 8/2023.

1    Definição do objeto

| ☐ | Identificar rodovias, trechos, subtrechos e extensões que integrarão o PATO |
| --- | --- |
| ☐ | Consultar o SNV vigente e registrar sua versão O Sistema Nacional de Viação muda; registrar a versão evita divergência de referência. |
| ☐ | Definir o tipo de rodovia: pavimentada ou com revestimento primário Define se o índice aplicável é o ICM ou o ICMNP. |
| ☐ | Definir a duração pretendida do contrato, em períodos múltiplos de um ano |

2    Inventário dos elementos geradores   · Anexos II e III

| ☐ | Elaborar o cadastro do trecho (Anexo II) e o inventário dos elementos geradores (Anexo III) |
| --- | --- |
| ☐ | Cadastrar detalhadamente TODOS os elementos que gerarão serviços |
| ☐ | Registrar a localização de cada elemento por quilômetro e coordenada Não usar estacas — elas se perdem e não são rastreáveis. |
| ☐ | Elaborar a planilha-resumo do inventário Conferir extensões, áreas, volumes, quantidades e unidades. |
| ☐ | NÃO reproduzir automaticamente quantitativos de PATOs anteriores Cada etapa exige levantamento próprio; copiar é vício recorrente apontado em auditoria. |
| ☐ | Verificar a compatibilidade entre cadastro de campo, registro fotográfico, inventário, planilha-resumo e memória de cálculo |
| ☐ | Documentar a metodologia de levantamento utilizada |
| ☐ | Identificar pontos notáveis e elementos relevantes |
| ☐ | Identificar interferências ambientais e áreas que possam exigir autorização ou licenciamento |

3    Classificação dos serviços

| ☐ | Classificar em grupos: conservação por desempenho, corretiva rotineira, preventiva periódica, emergencial e DSM |
| --- | --- |
| ☐ | Verificar se os serviços constam no Manual de Conservação Rodoviária Para não previstos, demonstrar o enquadramento como conservação rodoviária. |
| ☐ | Avaliar separadamente as intervenções funcionais no pavimento Verificar critérios e limites do Anexo V. |
| ☐ | Confirmar que os DSM não ultrapassam 25% do valor global do orçamento inicial |
| ☐ | Verificar que os serviços não caracterizam restauração ou melhoria incompatível com o PATO |
| ☐ | Verificar a necessidade de intervenções emergenciais ou de urgência |
| ☐ | Identificar os serviços que serão mecanizados; justificar tecnicamente qualquer serviço manual |
| ☐ | Para roçada, priorizar a roçada mecanizada |

4    Grupos por desempenho e níveis de esforço

| ☐ | Pavimentadas: incluir OBRIGATORIAMENTE o grupo de conservação da faixa de domínio e limpeza dos dispositivos de drenagem |
| --- | --- |
| ☐ | Não pavimentadas: avaliar grupo de pista, drenagem e OAE; verificar enquadramento no PMNP |
| ☐ | Criar item específico para cada grupo, adotar frequência mensal e formar o preço pela soma dos serviços |
| ☐ | Prever insumos e transportes necessários à completa execução dos serviços |
| ☐ | Verificar os códigos referenciais do SICRO indicados no Anexo XIV |
| ☐ | Conservação da pista: elaborar a memória de cálculo do NE com base no Índice do Pavimento e no histórico do trecho |
| ☐ | Elaborar planilha com os serviços e seus níveis de esforço |
| ☐ | Justificar tecnicamente NE diferentes dos referenciais e do histórico Apresentar levantamentos e critérios objetivos que os sustentem. |
| ☐ | Roçada, capina, corte e limpeza de gramadas: calcular inicialmente conforme a DNIT 182/2018-PRO |

5    Quantificação e caracterização dos DSM

| ☐ | Calcular os quantitativos com base no inventário atualizado e na memória do Índice do Pavimento |
| --- | --- |
| ☐ | Aplicar os níveis de esforço aos elementos geradores de conservação |
| ☐ | Identificar claramente: fórmula, unidade, extensão, área, volume, frequência e nível de esforço |
| ☐ | Conferir se os quantitativos representam TODO o período contratual |
| ☐ | Evitar duplicidade entre serviços por desempenho e serviços medidos por unidade executada |
| ☐ | Verificar sobreposição entre conservação rotineira, periódica, emergencial e DSM |
| ☐ | Quantificar os DSM por memória de cálculo direta, SEM aplicar níveis de esforço |
| ☐ | Justificativa obrigatória e localização exata de cada DSM Croquis, plantas, cortes, desenhos, levantamentos, ensaios e registros fotográficos. |
| ☐ | Utilizar, quando aplicável, o modelo de solução de pista e acostamento do Anexo IV |
| ☐ | Demonstrar que a solução é plenamente caracterizada e não transfigura o objeto contratual |

6    Materiais, fontes e transportes

| ☐ | Pesquisar fontes: brita, pedra, areia, solos, água, betuminosos e massa asfáltica comercial |
| --- | --- |
| ☐ | Elaborar croqui de ocorrência de materiais e DMTs (Anexo IX) Identificar fornecedor, localização, coordenadas, tipo de acesso e distâncias. |
| ☐ | Incluir os pedágios incidentes nos trajetos |
| ☐ | Elaborar o quadro comparativo do binômio de transporte Verificar as premissas de transporte do Anexo VIII. |
| ☐ | Avaliar o emprego de caminhões basculantes de 10 m³ e prever reaproveitamento de material fresado quando cabível |
| ☐ | Identificar o ponto de descarte de resíduos e entulho |

7    Cálculos complementares e meio ambiente

| ☐ | Elaborar o cálculo do Fator de Interferência de Tráfego (FIT) |
| --- | --- |
| ☐ | Elaborar o mapa das estações pluviométricas e justificar as estações adotadas (FIC) |
| ☐ | Realizar pesquisas de mercado quando necessárias |
| ☐ | Elaborar as composições de custos unitários não constantes do SICRO Apresentar memória de cálculo dos coeficientes adotados. |
| ☐ | Identificar normas e especificações aplicáveis a cada serviço |
| ☐ | Avaliar aspectos ambientais e verificar licenciamento e Responsabilidade Técnica |

8    Administração local, canteiro e mobilização

| ☐ | Dimensionar a Administração Local conforme a metodologia do SICRO Vol. 07 |
| --- | --- |
| ☐ | Prever 0,25 engenheiro supervisor e dimensionar o respectivo veículo leve de forma proporcional |
| ☐ | Excluir a secretária da parcela fixa |
| ☐ | Adotar o modelo referencial de canteiro em construção provisória (SICRO Vol. VII, Anexo XII) |
| ☐ | Definir localização e estrutura do canteiro; dimensionar instalações industriais quando aplicáveis |
| ☐ | Elaborar a memória de cálculo do canteiro |
| ☐ | Elaborar as composições de mobilização e desmobilização Relacionar equipamentos e veículos; calcular distâncias e custos; evitar duplicidade com a Adm. Local. |

9    Sinalização e segurança

| ☐ | Prever sinalização temporária de obras e controle temporário de tráfego (Anexo XIII) |
| --- | --- |
| ☐ | Prever sinalização horizontal necessária à abertura ao tráfego |
| ☐ | Atender à Instrução de Serviço DNIT nº 23/2019 |
| ☐ | Quando o trecho não for coberto pelo BR-Legal, prever a sinalização própria |
| ☐ | Prever capina em raio de três metros a partir do eixo, quando aplicável |

10    Orçamentação e consolidação

| ☐ | Utilizar preferencialmente a penúltima data-base do SICRO Garantir que a data-base tenha a vigência mínima exigida. |
| --- | --- |
| ☐ | Elaborar orçamento onerado E desonerado; comparar os cenários e adotar o regime mais vantajoso |
| ☐ | Aplicar BDI conforme os normativos; aplicar BDI diferenciado quando cabível (Anexo XI) |
| ☐ | Extrair os insumos asfálticos das composições e inseri-los separadamente na planilha |
| ☐ | Separar serviços auxiliares e respectivos transportes; não incluir mão de obra/equipamento diretamente na planilha |
| ☐ | Elaborar a Curva ABC (Anexo XXI) e a distribuição percentual do orçamento por grupo |
| ☐ | Conferir arredondamentos, unidades, códigos SICRO, planilha PATO e orçamento |
| ☐ | Organizar a planilha do PATO com composição de preço para todos os itens |
| ☐ | Compatibilizar o cronograma físico-financeiro com o orçamento |
| ☐ | Elaborar o Relatório de Apresentação Incluir o mês da data-base do orçamento e o demonstrativo do BDI. |